Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта муниципального образования город Армавир» за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

**СРм = Мв / М, где:**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка степени реализации мероприятий | | |
| Наименование мероприятий программы | выполнено , выполнено частично, не выполнено | Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М |
| Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир | выполнено | 1 |

**СРм =1/1=1;**

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

**ССуз = Зф / Зп,** где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат** | | | |
| Наименование мероприятий программы | Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп | Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
| Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир | 8741,8 | 7923,5 | 0,91 |

**ССуз = Зф / Зп=7923,5/8741,8=0,91;**

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

**Эис = СРм / ССуз,** где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности использования финансовых ресурсов** | | | |
| Наименование мероприятий программы | Степень реализации мероприятий, Срм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз |
| Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир | 1 | 0,91 | 1,09 |

**Эис = СРм / ССуз=1/0,91=1,09;**

4. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/К*мп/п*

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

К*мп/п* –количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**СРмп = 0,52:1=0,52**

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование целевого показателя | ед. измер. | предусмотрено программой | фактическое значение целевого показателя | степень достижения целевых показателей | Степень реализации Программы |
| Количество перевезенных пассажиров для предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Армавир | Тыс. пассажиров | 2825 | 1466,7 | 0,52 | 0,52 |

6. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп \* Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов

**ЭРмп= 0,52\*1,09=0,57**

В результате эффективность реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной.

Начальник отдела транспорта

и связи администрации муниципального

образования город Армавир В.А. Баскаль